#### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕДРОВОГО

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 января 2012 года		                                              	                  № 46

Томская область

г.Кедровый

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы»

# В соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 года №131-ФЗ п.10 ст. 16 «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом городского округа «Город Кедровый», в целях обеспечения необходимых условий для укрепления пожарной безопасности и защиты жизни и здоровья граждан муниципального образования «Город Кедровый»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы» согласно приложению.

2. Руководителю отдела ГО, ЧС и обеспечения Смирновой О.В. предоставлять отчеты в отдел финансов и экономики о реализации долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы»:

2.1. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.2. Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.

3. Опубликовать  долгосрочную целевую программу «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы» в газете «В краю кедровом» и разместить на официальном сайте Администрации города Кедрового в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Мэра города Кедрового Назарова И.В.

Мэр						                                                          	Л.С. Зварич

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

города Кедрового № 46

от «27» января 2012года

Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы»

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый»

на 2012-2014 годы»

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 6.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |  |  |  |  |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Город Кедровый» |  |  |  |  |
| Разработчик целевой программы | - Отдел ГО, ЧС и обеспечения Администрации города Кедрового. |  |  |  |  |
| Исполнители целевой программы | - Отдел ГО, ЧС и обеспечения Администрации города Кедрового; - Отделение надзорной деятельности МО «г. Кедровый»; - ПЧ города Кедрового «8 отряд ФПС» по Томской области(далее ПЧ города Кедрового),; - Отдел образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый» (далее Отдел образования); - Муниципальное учреждение «Культура» (далее МУ «Культура»); - муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Медсанчасть г. Кедрового (далее МБУЗ МСЧ г. Кедрового). |  |  |  |  |
| Сроки (этапы) реализации программы (подпрограмм) | с 2012 по 2014 годы |  |  |  |  |
| Цель программы | Основная цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Кедровый». |  |  |  |  |
| Основные задачи программы | - выполнение мероприятий обеспечивающих безопасность населенных пунктов муниципального образования от лесных пожаров; - внедрение современных систем оповещения населения о возникновении пожара; - содержание и своевременное проведение необходимых ремонтных работ источников противопожарного водоснабжения, подъездных путей к ним; - привлечение населения к участию в работе по предупреждению и ликвидации пожаров; - активизация работы по предупреждению пожаров в организациях всех форм собственности, жилом секторе; - внедрение современных методов в проведении агитмассовых мероприятий, освещение противопожарной тематики; - внедрение современных пожарно-технических средств по противопожарной защите объектов муниципального образования; - оперативное реагирование и сокращение времени на локализацию и ликвидацию пожаров; - формирование системы обучения мерам пожарной безопасности в образовательных учреждениях, муниципальных учреждениях, в организациях всех форм собственности муниципального образования; - поддержание материально-технической базы бюджетных учреждений в состоянии, необходимом для обеспечения пожарной безопасности. |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования <*> 2798,7тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |
|  | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 448 | 2052,7 | 298 | 2798,7 |
|  | Федеральный бюджет (в т.ч. субвенции, субсидии) |  |  |  |  |
|  | Бюджет Томской области (в т.ч. субвенции, субсидии) |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники (расшифровать) |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты программы | - снижение риска возникновения пожаров, поступательное снижение общего количества пожаров к 2014 году по сравнению с 2011 годом на 30 процентов (ежегодно на 10%), недопущение гибели людей; - снижение размеров общего материального ущерба от пожаров на 30 процентов (ежегодно на 10%); - участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей, локализация и ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий с помощью добровольных пожарных дружин (далее ДПД). |  |  |  |  |
| Контроль за исполнением программы | - общий контроль за исполнением муниципальной целевой программы осуществляет администрация города Кедрового; - оперативный контроль – отдел ГО, ЧС и обеспечения Администрации города Кедрового; - ход выполнения долгосрочной муниципальной целевой программы рассматривается на заседании Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (далее МКЧС и ПБ) муниципального образования «Город Кедровый» 1 раз в год. |  |  |  |  |

<*> Примечание. Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета города Кедрового на очередной финансовый год.

1. Обоснование необходимости разработки Программы.

Характеристика проблем и обоснование необходимости её решения программными методами.

Положения Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», как и положения Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» четко разграничили полномочия в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городских округов между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

К полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной безопасности отнесено обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.

Пожарная опасность в современной обстановке стала серьезной угрозой для общественной стабильности, спокойствия и материального достатка людей. 
С 2008 года в муниципальном образовании «Город Кедровый» средний показатель количества пожаров в год составил 11 пожаров (Таблица №1).

Таблица №1

| Показатели обстановки с пожарами | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество пожаров | 12 | 9 | 14 | 10 |
| Погибло людей | - | 1 | 1 | 1 |
| Погибло детей | - | - | - | - |
| Травмировано людей | 1 | - | 1 | - |
| Материальный ущерб (руб.) | 35400 | 79500 | 8296000 | 64000 |

Наибольшее количество пожаров за 4 года зарегистрировано в 2010 году – 14 случаев. Анализ  показателя погибших на пожаре за 4 года показывает, что он остается  практически без изменения – 1 погибший на пожаре в год, за исключением 2008 года – погибших не было. Все погибли до приезда пожарного подразделения и находились в нетрезвом виде. За 11 месяцев 2011  года на территории муниципального образования «Город Кедровый» произошло 10 пожаров, в результате которых погиб на пожаре один человек, был уничтожен один жилой дом, повреждены 1 строение и одно транспортное средство, а также два строения на дачных участках. Основная доля пожаров пришлась на сельские населенные пункты – 6 случаев, 2 пожара - на дачных участках, 2 – в городе Кедровом.

Причины возникновения пожаров на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2011 году: 1 пожар - по причине поджога, 2 пожара - по причине неисправности электрооборудования, 2 пожара – нарушение эксплуатации печного отопления, 5 пожаров - неосторожное обращения с огнем.

В целях улучшения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2007-2011гг были приняты следующие нормативные правовые акты:

- Постановление Мэра от 06.04.2007г № 119 «Об организации мест размещения наглядной агитации по предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожаров и их последствий»;

- Постановление Мэра от 16.08.2007г № 255  «Об    утверждении    положения     «Об  обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования   «Город  Кедровый»;

- Постановление Мэра от 15.07.2008г № 308 «Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране и деятельности добровольных пожарных на территории муниципального образования «Город Кедровый».

- Постановление Мэра от 18.06.2010г № 305  «О создании добровольных пожарных дружин на территории муниципального образования «Город Кедровый».

Ежегодно принимаются нормативные правовые акты:

- «О противопожарной защите объектов и населенных пунктов в осенне-зимний пожароопасный период»;

- «Об упорядочении торговли пиротехническими изделиями и проведении фейерверков на территории муниципального образования «Город Кедровый»;

- «О подготовке к пожароопасному сезону   в   лесах   муниципального   образования «Город   Кедровый»;

- «О    первоочередных    мерах       по недопущению            возникновения лесных     пожаров на территории муниципального           образования «Город Кедровый»;

- «Об утверждении оперативного плана привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров на территории муниципального образования «Город Кедровый»;

- «Об упорядочении торговли пиротехническими изделиями и проведении фейерверков на территории муниципального образования «Город Кедровый»;

- «О проведении новогодних мероприятий на территории муниципального образования «Город Кедровый».

В 2008 году смонтированы подъезды в железобетонном исполнении к пожарному водоему № 2  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Пудинская средняя общеобразовательная школа (далее МБОУ Пудинская СОШ), и водонапорной башне на улице Октябрьская села Пудино.

В 2009 году:

- в целях оперативного обращения граждан к службам экстренной помощи и экстренного реагирования на базе отдела ГО, ЧС и обеспечения Администрации города Кедрового создана Единая дежурно-диспетчерская служба  муниципального образования «Город Кедровый» (далее ЕДДС);

- установлены: в городском Доме культуры - дымовая сигнализация (95,38 т.р.), в Медсанчасти города Кедрового - речевое оповещение при пожаре (49,2 т.р.).

В 2010 - 2011 годах:

- в целях прикрытия населенных пунктов, куда прибытие подразделений Государственной противопожарной службы составляет более 20 минут, созданы добровольные пожарные дружины муниципального образования «Город Кедровый», на базе  ПЧ города Кедрового проведено обучение добровольных пожарных (Таблица № 2);

Таблица № 2

| Населенный пункт | Население (человек) | Добровольная пожарная дружина | Оснащение | Водоисточник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Калининск | 122 | 5 человек | Мотопомпа – 1шт. Первичные средства пожаротушения (багры, лопаты ведра) | Емкость – 25 м3 |
| п. Рогалево | 68 | 5 человек | Мотопомпа – 1шт. Первичные средства пожаротушения (багры, лопаты ведра) | Емкость – 25 м3 |
| п. Таванга | 27 | - | Противопожарный щит | - |

- произведено дополнительное утепление пожарного водоема МБОУ Пудинская СОШ;

- произведено устройство источников пожарного водоснабжения (25м3) в п. Калининск,  п. Рогалево;

- на действующих объектах социальной сферы: - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 г. Кедрового (далее МБОУ СОШ №1 г. Кедрового); - МБОУ Пудинская СОШ; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  - детский сад общеразвивающего вида II категории №1 «Родничок» (далее МБДОУ детский сад №1 «Родничок»); помещения больничного комплекса МБУЗ МСЧ г. Кедрового, кабинета общей врачебной практики села Пудино МБУЗ МСЧ г. Кедрового, фельдшерско акушерского пункта поселка Рогалево  МБУЗ МСЧ г. Кедрового), внедрены современные автоматические системы обнаружения пожаров на базе системы мониторинга Мираж (мониторинг системы пожарной сигнализации в ежесуточном режиме ведется диспетчером ЕДДС);

- на рабочее место диспетчера ЕДДС выведены датчики тревожных кнопок социально значимых объектов (МБОУ СОШ №1 г. Кедрового и МБОУ Пудинская СОШ, МБДОУ детский сад №1 «Родничок», больничный комплекс МБУЗ МСЧ г. Кедрового);

- своевременно производятся огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий объектов социальной сферы;

- созданы защитные минерализованные полосы по периметру лесного массива города Кедрового;

- абонентам сотовой связи муниципального образования «Город Кедровый» операторами предоставлена возможность выхода на единый телефонный номер приема экстренных вызовов «112», в ЕДДС можно дозвониться, набрав №112 (звонок бесплатный), телефон дежурного диспетчера ЕДДС оснащен устройством записи телефонных переговоров;

- отделением надзорной деятельности (далее ОНД) МО «Город Кедровый» (регулярно проводятся плановые и внеплановые проверки соблюдения правил пожарной безопасности, ведется разъяснительная работа среди населения и руководителей организаций;

- в целях обучения  населения в области противопожарной защиты и защиты от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий муниципального образования «Город Кедровый» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, проводятся тренировки и тактико-специальные учения в организациях и учреждениях муниципального образования «Город Кедровый», обучение детей мерам пожарной безопасности в МБОУ СОШ №1 г. Кедрового и МБОУ Пудинская СОШ, МБДОУ детский сад №1 «Родничок»;

- в 2011 году в МБОУ СОШ №1 г. Кедрового и МБОУ Пудинская СОШ созданы дружины юных пожарных;

- через средства массовой информации и размещения листовок на стендах в местах с массовым пребыванием людей, а так же вручения листовок непосредственно ведется информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, обучение основам безопасного поведения людей при пожаре, о произошедших пожарах и причинах их возникновения.

В целях обеспечения комфортного и безопасного проживания населения муниципального образования «Город Кедровый»  необходимо в дальнейшем продолжать работу по повышения пожарной безопасности.

Необходим постоянный контроль за выполнением нормативных правовых актов по вопросам обеспечения пожарной безопасности в границах муниципального образования «Город Кедровый», постоянно осуществлять информирование населения о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности, используя средства массовой информации, и обучение населения мерам пожарной безопасности.

Вызывают особую обеспокоенность населенные пункты, отдаленные от города Кедрового (места дислокации ПЧ города Кедрового), куда подразделение ПЧ города Кедрового прибывает с нарушением временных параметров к месту пожара (20 минут). В соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Законами Томской  области от 04.08.2011г. №150-ОЗ «О добровольной пожарной охране в Томской области», от 08.12.11г. № 334-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О добровольной пожарной охране в Томской области» создание и содержание ДПД законодатель отнес к компетенции муниципальных образований. Необходимо создать и оснастить ДПД в поселке Таванга мотопомпой, создать источник пожарного водоснабжения (далее пожарный водоем).

В сельских населенных пунктах особое внимание необходимо уделять пожарным водоемам необходимым для забора воды на нужды пожаротушения в любое время года, их утепление (поселок Рогалево, поселок Калининск), своевременно производить ремонт водонапорной башни (село Пудино).

В  населенных пунктах находящихся вблизи лесных массивов так же необходимо своевременно производить опашку, создавать минерализованные полосы, а также ежегодное обновление ранее созданных.

Также проблемными вопросами являются:

- ветхость электрооборудования (электропроводки) социальнозначимых объектов (школа города Кедрового) и (ввод электропроводки) в дома муниципального жилого фонда сельских населенных пунктов;

- обеспечение в соответствии с нормами пожарной безопасности (далее ПБ) и поддержание в работоспособном состоянии системы оповещения населения (все 7 населенных пунктов муниципального образования «Город Кедровый») и персонала организаций, посетителей о возникновении пожара (МБОУ Пудинская СОШ, Дом культуры села Пудино - МУ «Культура»);

- создание маневренных групп (на базе бюджетных организаций)  и обеспечение их ранцевыми огнетушителями (далее РЛО).

Противодействовать пожарам, являющимся следствием низкого уровня жизни  и алкоголизма населения становится с каждым годом все сложнее. Не дают должного эффекта меры административного воздействия к нарушителям правил пожарной безопасности.

2. Цель и задачи Программы.

Целью Программы является обеспечение мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Кедровый».

Для достижения цели необходимо решить ряд основных задач:

- выполнение мероприятий обеспечивающих безопасность населенных пунктов муниципального образования «Город Кедровый» от лесных пожаров;

- внедрение современных систем оповещения населения о возникновении пожара;

- содержание и своевременное проведение необходимых ремонтных работ источников противопожарного водоснабжения, подъездных путей к ним; 
- привлечение населения к участию в работе по предупреждению и ликвидации пожаров;

- активизация работы по предупреждению пожаров в организациях всех форм собственности,  жилом секторе;

- внедрение современных методов в проведении агитмассовых мероприятий, освещение противопожарной тематики;

- внедрение современных пожарно-технических средств по противопожарной защите объектов муниципального образования;

- оперативное реагирование и сокращение времени на локализацию и ликвидацию пожаров;

- формирование системы обучения мерам пожарной безопасности в образовательных учреждениях, муниципальных учреждениях, в организациях всех форм собственности муниципального образования;

- поддержание материально-технической базы бюджетных учреждений в состоянии, необходимом для обеспечения пожарной безопасности.

3. Сроки и этапы реализации Программы.

Реализация Программы будет осуществляться ежегодно в течение 2012 - 2014 годов. Программа подлежит ежегодной корректировке с учетом полученных по итогам года результатов по предложению заказчика Программы - Администрации муниципального образования «Город Кедровый».

4. Перечень программных мероприятий.

Выполнение мероприятий направленных на предупреждения пожаров является приоритетным направлением обеспечения пожарной безопасности муниципального образования «Город Кедровый», которому в настоящей Программе уделено основное внимание.

Достижение поставленной в Программе цели и выход на прогнозируемые показатели будет обеспечен реализацией целого комплекса мероприятий:

1. Устройство и содержание защитных минерализованных полос между населенным пунктом и лесным массивом.

2. Мероприятия по оборудованию источников противопожарного водоснабжения.

3. Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности

Мероприятия по совершенствованию системы обучения населения муниципального образования «Город Кедровый» в области пожарной безопасности.

4. Мероприятия по обеспечению оповещения населения.

Перечень программных мероприятий с указанием объёмов и источников финансирования, сроков их реализации определены Перечнем основных мероприятий  Программы (Приложение №1).

5. Механизм реализации целевой Программы и контроль за ее реализацией.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального образования «Город Кедровый».

Разработчик Программы является отдел ГО,ЧС и обеспечения Администрации города Кедрового.

Исполнителями Программы являются:

- Отдел ГО,ЧС и обеспечения Администрации города Кедрового;

- Отделение надзорной деятельности МО «г. Кедровый»;

- ПЧ города Кедрового «8 отряд ФПС» по Томской области;

- Отдел образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый»;

- МУ «Культура»;

- МБУЗ МСЧ г. Кедрового.

В рабочем порядке отделом ГО,ЧС и обеспечения будут осуществляться организационные, методические и консультационные мероприятия Программы.

Ответственными за реализацию Программы являются:

- Отдел финансов и экономики Администрации города Кедрового;

- Отдел ГО, ЧС и обеспечения Администрации города Кедрового;

- Отдел по управлению муниципальной собственностью Администрации города Кедрового.

Контроль за реализацией программы осуществляет Первый заместитель Мэра города Кедрового.

Отдел ГО, ЧС и обеспечения предоставляет в отдел финансов и экономики отчеты о реализации долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы»:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.

В срок до 1 марта года, следующего за отчетным, на основе предоставляемых отчетов, осуществляется оценка эффективности реализации Программы по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период реализации.

В ходе реализации Программы в нее могут вноситься изменения и дополнения, учитывающие меняющуюся динамику развития малых форм хозяйствования, к которым относятся личные подсобные хозяйства, а также появление новых теоретических и практических разработок, а также подлежит ежегодной корректировке с учетом полученных по итогам года результатов по реализации Программы.

6. Прогноз ожидаемых результатов и оценка эффективности реализации  Программы.

Основные мероприятия по реализации направлений:

- по устройству и содержание защитных минерализованных полос между населенным пунктом и лесным массивом позволит  достичь экономический и социальный эффект;

- по оборудованию источников противопожарного водоснабжения позволит  достичь экономический и социальный эффект;

- по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности позволит  достичь экономический и социальный эффект;

- по совершенствованию системы обучения населения муниципального образования «Город Кедровый» в области пожарной безопасности позволит  достичь экономический, экологический и социальный эффект;

- по обеспечению оповещения населения экономический и социальный эффект.

1. Экономический эффект от реализации Программы определяется размером спасенных от пожаров материальных средств и имущества населения (сокращение пожаров на 10% ежегодно, материальных потерь от пожаров на 10% ежегодно и снижение гибели и травматизма людей на пожарах).

2. Социальный эффект - созданием условий для защиты населения от пожаров (100% снижения пострадавших и погибших на пожаре по отношению к 2011году). 
            3. Экологический эффект – недопущение возгораний в городских и федеральных лесах муниципального образования.

Оценка эффективности реализации Программы (Приложение №2) будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

1)  ежегодное уменьшение количества пожаров.

2)  ежегодное уменьшение материальных потерь.

Приложение №1

к долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы»

к муниципальной    целевой

программе «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2010 - 2012 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Пожарная безопасность на 2012-2014 годы муниципального образования

«Город Кедровый»

(название целевой программы)

| NN пп | Наименование мероприятий | Приоритетность | Сроки исполнения | Стоимость (тыс. руб.) | Источники финансирования |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Бюджеты других уровней |  | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный | Областной |  |  |
| Устройство и содержание защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание (содержание) защитных минерализованных полос, шириной не менее 3 метров по периметру лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам муниципального образования |  | 2013г.-2014г. | 200 | 2 00 |  |  |  |  |
| 2 | Создание противопожарных разрывов (их обновление) |  | 2012г. | 70 | 70 |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие, исключающее возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов (опашка): - п. Таванга - п. Рогалево - п. Калининск - п. Лушниково |  | 2012г. 2012г. 2012г. 2012г. | 30 30 50 50 | 30 30 50 50 |  |  |  |  |
| Оборудование источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство источников пожарного водоснабжения (пожарные водоемы): - п. Таванга |  | 2012г. | 80 | 80 |  |  |  |  |
| 2 | Дополнительное утепление пожарного водоема (25 м3) - п. Калининск |  | 2012г. | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт водонапорной башни с. Пудино |  | 2013г. | 50 | 50 |  |  |  |  |
| Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение на действующих объектах социальной сферы, современных автоматических систем обнаружения пожаров: - МБОУ Пудинская СОШ; - Муниципальное учреждение Кедровская централизованная библиотечная система; - Офис МУ «Культура»; - Дом культуры с. Пудино – МУ «Культура» |  | 2013г. 2013г. 2013г. 2013г. | 35 89,35 38,97 98,38 | 35 89,35 38,97 98,38 |  |  |  |  |
| 2 | Создание добровольной пожарной дружины (далее ДПД) п.Таванга, оперативное привлечение ДПД к тушению пожаров с применением необходимых средств пожаротушения. - обеспечение ДПД мотопомпой. |  | 2013г. | 60 | 60 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт электрооборудования в здании МБОУ СОШ №1 г. Кедрового; |  | 2013г. | 1200 | 1200 |  |  |  |  |
| 4 | Замена ввода электропроводки в муниципальные жилые дома сельских населенных пунктов. |  | 2013г.-2014г. | 300 | 300 |  |  |  |  |
| 5 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий: - МБДОУ детский сад №1 «Родничок»; - больничный комплекс МБУЗ Медсанчасти г. Кедрового. |  | 2013г. 2013г. | 18 100 | 18 100 |  |  |  |  |
| 6 | Создание маневренных групп патрулирования в городских лесах Обеспечение маневренных групп ранцевыми огнетушителями (РЛО). |  | 2012г. 2013г. | Без материальных затрат 10*3,5= 35 | 35 |  |  |  |  |
| 7 | Обслуживание пожарной сигнализации: - Администрация города Кедрового |  | 2012г. 2013г. 2014г. | 48 48 48 | 48 48 48 |  |  |  |  |
| Совершенствование системы обучения населения муниципального образования «Город Кедровый» в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, обучение основам безопасного поведения людей при пожаре. Доведение до сведения граждан информации о пожарах, причинах их возникновения и виновных. |  | 2012г. -2014г. | Без материальных затрат |  |  |  |  |  |
| 2. | Обучение детей мерам пожарной безопасности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных учреждениях муниципального образования. |  | 2012г. -2014г. | Без материальных затрат |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация работы по предупреждению пожаров в организациях всех форм собственности и в жилом секторе: - проведение тренировок, тактико-специальных учений с привлечением населения, сил и средств организаций всех форм собственности; - контрольные мероприятия за соблюдением требований пожарной безопасности в жилых помещениях и организациях всех форм собственности. |  | 2012г. -2014г. | Без материальных затрат |  |  |  |  |  |
| Обеспечение оповещения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство средств звуковой (речевой) сигнализации: - г. Кедровый - с. Пудино - п. Останино - п. Таванга - п. Рогалево - п. Калининск - п. Лушниково Всего: |  | 2012г. | 70 | 70 |  |  |  |  |
| 2. | Совершенствование системы речевого оповещения: -больничный комплекс МБУЗ Медсанчасти г. Кедрового |  | 2013г. | 30 | 30 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 2798,7 | 2798,7 |  |  |  |  |

Приложение №2

к долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы»

к муниципальной    целевой

программе «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2010 - 2012 годы

ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Приложение №2

к долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы»

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый»

на 2012-2014 годы»

(название целевой программы)

| NN пп | Наименование мероприятий | Индикатор | Ед. изм. | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1. | Создание (содержание) защитных минерализованных полос, шириной не менее 3 метров по периметру лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам муниципального образования | Количество защитных минерализованных полос | Шт. | - | 1 | - |
| 2. | Создание противопожарных разрывов (их обновление) | Количество созданных (обновленных) разрывов | Шт. | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Мероприятие, исключающее возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов (опашка): - п. Таванга - п. Рогалево - п. Калининск - п. Лушниково | Количество опаханных населенных пунктов | Шт. | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Устройство источников пожарного водоснабжения (пожарные водоемы): - п. Таванга | Количество пожарных водоемов | Шт. | - | 1 | - |
| 5. | Дополнительное утепление пожарного водоема (25 м3) - п. Калининск | Количество утепленных пожарных водоемов | Шт. | 1 | - | - |
| 6. | Ремонт водонапорной башни села Пудино | Количество отремонтированных водонапорных башен | Шт. | - | 1 | - |
| 7. | Внедрение на действующих объектах социальной сферы, современных автоматических систем обнаружения пожаров: - общеобразовательная средняя школа с. Пудино; - МУ «Кедровская ЦБС»; - Офис МУ «Культура»; - Дом культуры с. Пудино- МУ «Культура». | Количество объектов | Шт. | 1 | 3 | - |
| 8. | Создание добровольной пожарной дружины (далее ДПД) п.Таванга, оперативное привлечение ДПД к тушению пожаров с применением необходимых средств пожаротушения. - обеспечение ДПД мотопомпой. | Количество созданных ДПД Количество приобретенных мотопомп | Шт. | 1 - | - 1 | - - |
| 9. | Ремонт электрооборудования в здании МБОУ СОШ №1 г. Кедрового; | Количество объектов | Шт. | - | 1 | - |
| 10. | Замена ввода электропроводки в муниципальные жилые дома сельских населенных пунктов. | Количество объектов | Шт. | - | 10 | 10 |
| 11. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий: - МБДОУ детский сад №1 «Родничок»; - больничный комплекс МБУЗ Медсанчасти г. Кедрового. | Количество объектов | Шт. | - | 2 | - |
| 12. | Создание маневренных групп патрулирования в городских лесах Обеспечение маневренных групп ранцевыми огнетушителями (РЛО). | Количество опубликованных статей в СМИ | Шт. | 6 | 6 | 6 |
| 13. | Обслуживание пожарной сигнализации: - Администрация города Кедрового | Количество обучающих тем | Шт. | 2 | 2 | 2 |
| 14. | Организация работы по предупреждению пожаров в организациях всех форм собственности и в жилом секторе: - проведение тренировок, тактико-специальных учений с привлечением населения, сил и средств организаций всех форм собственности; - контрольные мероприятия за соблюдением требований пожарной безопасности в жилых помещениях и организациях всех форм собственности. | Количество тренировок Количество проверок | Шт. Шт. | 7 18 | 7 18 | 7 18 |
| 15. | Устройство средств звуковой (речевой) сигнализации: - г. Кедровый - с. Пудино - п. Останино - п. Таванга - п. Рогалево - п. Калининск - п. Лушниково | Количество средств звуковой (речевой) сигнализации | Шт. | 7 | - | - |
| 16. | Совершенствование системы речевого оповещения: -больничный комплекс МУЗ Медсанчасти города Кедрового | Количество систем речевого оповещения | Шт. | - | 1 | - |
| 17. | Совершенствование системы речевого оповещения: -больничный комплекс МБУЗ Медсанчасти г. Кедрового | Количество маневренных групп Количество РЛО | Шт. Шт. | 2 - | - 10 | - - |