АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   КЕДРОВОГО

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 19 января 2012г. |  | № 18 |
| --- | --- | --- |

##### Томская область

г.Кедровый

Об утверждении отчета об исполнении  мероприятий и финансовых показателей долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Кедровый» за 2011 год

# В целях реализации постановления администрации города Кедрового от 03.06.2011 года №226 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

1.Утвердить отчет об исполнении мероприятий и финансовых показателей долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Кедровый» за 2011 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.kedradm.tomsk.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Мэра города Кедрового Назарова И.В. и Управляющего делами Горячеву Ж.Ю.

Мэр										                 Л.С.Зварич

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации

города Кедрового

№18 от «19» января 2012 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ  ПРОГРАММ

по состоянию на 1 января 2012 года

| NN пп | Наименование мероприятий | Индикатор целей и задач целевой программы | Ед. изм. | Объем работ |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Утверждено всего | Освоено всего |  |
| 1. | «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2010-2012 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение добровольных пожарных дружин | Количество приобретенного инвентаря | шт | 2 | 2 | 100,724 | 100,724 |  |
| 2. | Внедрение на объектах социальной сферы современных автоматических систем обнаружения пожаров | Количество модернизированных системы ОПС | шт. | 4 | 4 | 170,0 | 170,0 |  |
| 3. | Устройство источников пожарного водоснабжения в сельских населенных пунктах | Количество обустроенных источников | шт. | 2 | 2 | 64,97 | 64,97 |  |
| 4. | Создание защитных минерализованных полос | Количество полос | шт. | 2 | 2 | 134,272 | 134,272 | Одна полоса в городе шириной 25 м. длиной 200 м, вторая: шириной 1,4 м. длиной 20 км. Создана полоса вдоль дорог общего пользования в городе. |
| 5. | Установка дверных блоков на лестничных площадках между этажами | Количество дверных блоков | шт. | 13 | 13 | 245,448 | 245,448 |  |
|  | ИТОГО по Программе: |  |  |  |  | 715,6 | 715,6 |  |
| 2. | «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество семей, признанных претендентами на участие в программе | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество семей, признанных претендентами на участие в программе и купившие жилые помещения | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по Программе: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 3. | «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация рабочего места тренера по общей физической подготовке |  |  |  |  | 60 |  |  |
|  | Информационно-просветительская деятельность |  |  |  |  | 2,5 |  |  |
|  | Проведение городских спортивно-массовых мероприятий |  |  |  |  | 45,0 |  |  |
|  | Проведение спартакиады трудящихся |  |  |  |  | 45,0 |  |  |
|  | Участие в областных спортивных играх «Снежные узоры» |  |  |  |  | 5,0 |  |  |
|  | Участие в областных «Стадион для всех» |  |  |  |  | 5,0 |  |  |
|  | Участие в зональных спортивных играх |  |  |  |  | 31,0 |  |  |
|  | Приобретение спортивного инвентаря |  |  |  |  | 130,0 |  |  |
|  | Приобретение ГСМ для снегоуборочной машины |  |  |  |  | 2,0 |  |  |
|  | Строительство и ремонт спортивных сооружений |  |  |  |  | 1172,0 |  |  |
|  | Оплата труда по договорам ГПХ |  |  |  |  | 60,0 |  |  |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  | 1467,5 | 621,8 |  |
| 4. | «Программа развития системы образования в муниципальном образовании «Город Кедровый» на 2009-2011 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение фестиваля «Новая цивилизация» | Количество мероприятий | Шт. | 1 | 1 | 122,7 | 122,7 |  |
| 2 | Проведение культурно-массовых мероприятий | Количество мероприятий | Шт. | 4 | 4 | 147,0 | 147,0 |  |
| 3 | Выезд школьников на областные спортивные игры | Количество мероприятий | Шт. | 1 | 1 | 24,3 | 24,3 |  |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  | 294,0 | 294,0 |  |
| 5. | «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2013 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка вновь и замена поврежденных дорожных знаков | Количество | шт. |  |  | 59,0 | 59,0 |  |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  | 59,0 | 59,0 |  |
| 6. | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на период 2010-2012 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Функционирование Координационного Совета по развитию предпринимательства | Наличие Совета | Да/нет |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Организация информационно-консультационной помощи и защиты прав субъектов | Количество человек | Шт. |  | 1 |  |  |  |
|  | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства информационными и справочно-методическими материалами | Процент субъектов, обеспеченных методматериалами | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | Изучение тенденций развития малого и среднего предпринимательства | Количество проведенных мониторингов | шт. | 12 | 16 | 0 | 0 |  |
|  | Организация и проведение семинаров, консультаций, «круглых столов» | Количество встреч | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
|  | Организация и проведение муниципального конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт» | Количество конкурсов | шт. | 1 | 0 | 770,0 | 0 | В том числе 650 тыс.рублей средства областного бюджета 150 было перечислено Победителю конкурса, 500 тыс.рублей подлежат возврату |
|  | Содействие в подборе деловых партнеров и содействие прямым контактам | Количество предпринимателей, получивших содействие | чел. |  | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Публикации в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских проектов | Количество публикаций | шт. |  | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Организация и проведения конкурса «Предприниматель года» | Количество конкурсов | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства, Дню торговли | Количество проведенных мероприятий | шт. | 2 | 1 | 0 | 34 | Средства областного бюджета |
|  | Организация проведения универсальной ярмарки | Количество разрешений | Шт. |  | 6 | 0 | 0 |  |
|  | Предоставление муниципальной помощи поддержки субъектов малого предпринимательства) предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование, снижение арендной платы за землю за первый год пользования) | Количество субъектов, получивших муниципальную помощь | Шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  | 120,0 | 0 |  |
| 7. | «Развитие личных подсобных хозяйств муниципального образования «Город Кедровый» в 2011-2013 годах» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка НПА | Удельный вес разработанных НПА к запланированным | % | 100 | 33 | 0 | 0 |  |
|  | Широкое информирование населения о муниципальной поддержке развития сельскохозяйственного производства в ЛПХ | Количество публикаций | шт. | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Организация и проведение ежегодного конкурса на лучшее ЛПХ | Процент проведенных конкурсов от запланированных | % | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Содействие в субсидировании из областного и федерального бюджетов процентной ставки по привлеченных ЛПХ | Количество граждан, получивших субсидирование | чел. | 1 | 1 | 6,795 | 6,795 | Средства областного бюджета |
|  | Приобретение грубых кормов для коров | Количество граждан, ведущих ЛПХ, получивших помощь Количество ярмарок | чел. шт. | 90 1 | 90 1 | 178,78 | 178,78 |  |
|  | Организация межмуниципальных сельскохозяйственных ярмарок | Количество разрешений Количество проведенных ярмарок | шт. шт. | 10 3 | 10 3 | 0 | 0 |  |
|  | Возмещение части расходов на приобретение коров и нетелей | Количество граждан, получивших возмещение | чел. | 6 | 6 | 90 | 90 |  |
|  | Оказание помощи в организации вторичной переработке мяса, молока | Количество граждан, получивших помощь | чел. | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  | 268,8 | 268,8 |  |
| 8. | «Развитие информационного общества на 2011-2013 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для функционирования работы сайтов МУ и МО «Город Кедровый» | Количество сайтов МУ и администрации | Ед. | 1 | 1 | 2,66 | 2,66 |  |
|  | Приобретение и модернизация компьютеров, оргтехники | Не измеряется |  |  |  | 77,16 | 77,16 |  |
|  | Приобретение и сопровождение программного обеспечения, средств электронной связи | Количество приобретенных и установленных программ для ОМСУ, МУ | Ед. | 8 | 8 | 343,65 | 343,65 |  |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  | 423,5 | 423,5 |  |
| 9. | «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2011-2013 годах» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение охраны объектов жизнеобеспечения города Кедрового | Приобретение и установка камер видеонаблюдения | шт. | 4 | 4 | 98,5 | 98,5 |  |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  | 98,5 | 98,5 |  |

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛГОСРОЧНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ

за 2011 год

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

(тыс. руб.)

| Источники и направления расходов | Планируемый объем финансирования целевой программы всего до 01.01.2011 | Освоено на начало текущего финансового года на 01.01.2011 | Планируемый объем финансирования на текущий финансовый год (предусмотрено Программой на 2011 год) | Фактически профинансировано в текущем финансовом году (выделено по Решению Думы на 2011 год) | Освоено в текущем финансовом году (в 2011 году) | Освоено с начала реализации целевой программы (гр.3+гр.6) | Остаток финансирования от планируемого объема финансирования (гр. 2 +гр.4- гр.7) | Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2010-2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 915,0 | 716,0 | 993,5 | 715,6 | 715,6 | 1431,6 | 476,9 |  |
| Бюджет города | 390,0 | 191,0 | 993,5 | 715,6 | 715,6 | 906,6 | 476,9 |  |
| Областной бюджет | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 25 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |  |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2015 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе |  |  | 1557,5 | 2988,8 | 2988,8 | 2988,8 | -1431,3 |  |
| Бюджет города | 0 | 0 | 1467,5 | 621,8 | 621,8 | 621,8 | 845,7 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 80,0 | 2367 | 2367 | 2367 | -2287,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |  |
| «Программа развития системы образования в муниципальном образовании «Город Кедровый» на 2009-2011 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 6145,85 |  | 1417,0 | 1438,58 | 1438,58 | 1434,32 |  |  |
| Бюджет города | 2752,042 |  | 765,0 | 294,0 | 294,0 | 294 |  |  |
| Областной бюджет | 2336,035 |  | 552,0 | 558,182 | 558,182 | 553,922 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 967,77 |  | 100,0 | 586,4 | 586,4 | 586,4 |  |  |
| «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2013 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 0 | 0 | 61,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 2,0 |  |
| Бюджет города | 0 | 0 | 41,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | -18,0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |  |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на период 2010-2012 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 100,0 | 100,0 | 270,0 | 684,0 | 184,0 | 284,0 | 86,0 |  |
| Бюджет города | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 0 | 0 | 100,0 | 120,0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 150,0 | 650,0 | 150,0 | 150,0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | -34,0 |  |
| «Развитие личных подсобных хозяйств муниципального образования «Город Кедровый» в 2011-2013 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 0 | 0 | 275,575 | 275,575 | 275,575 | 275,575 | 0 |  |
| Бюджет города | 0 | 0 | 268,78 | 268,8 | 268,8 | 268,8 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 6,463 | 6,463 | 6,463 | 6,463 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| «Развитие информационного общества на 2011-2013 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 0 | 0 | 923,116 | 423,5 | 423,5 | 423,5 | 499,62 |  |
| Бюджет города | 0 | 0 | 923,116 | 423,5 | 423,5 | 423,5 | 499,62 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2011-2013 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 0 | 0 | 100,0 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 1,5 |  |
| Бюджет города | 0 | 0 | 100,0 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 1,5 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| «Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2010-2012 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 2628,0 | 91,8 | 20425,0 | 1157,0 | 1153,1 | 1244,9 | 21808,1 |  |
| Бюджет города | 2628,0 | 91,8 | 10395,0 | 1157,0 | 1153,1 | 1244,9 | 11778,1 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 10030,0 | 0 | 0 | 0 | 10030,0 |  |
| «Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2013 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 0 | 0 | 290,0 | 278,0 | 278,0 | 278,0 | 12,0 |  |
| Бюджет города | 0 | 0 | 290,0 | 278,0 | 278,0 | 278,0 | 12,0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении мероприятий долгосрочных целевых программ

за 2011 год

1. «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2010-2012 года»

Программой предусмотрен комплекс мероприятий на сумму 993,5 тыс.рублей (средства местного бюджета). Больший удельный вес планируемых расходов 793,5 тыс.рублей составляет внедрение на объектах социальной сферы, современных автоматических систем обнаружения пожаров: сельский дом культуры – 93,5 тыс.рублей, общеобразовательная школа с.Пудино – 700,0 тыс.рублей. Решением Думы города Кедрового на 2011 год было выделено 715,6 тыс.рублей, средства освоены в полном объеме на следующие мероприятия. С целью обеспечения добровольных пожарных дружин п.Рогалево, п.Калининск приобретены 2 мотопомпы на сумму 99,721 тыс.рубля. На внедрение на объектах социальной сферы современных автоматических систем обнаружения пожаров ( установка тревожной кнопки с выводом на рабочее место диспетчера ЕДДС)  использовано 122,198 тыс.рублей. Обслуживание системы пожарной сигнализации в здании администрации  составило 48,0 тыс.рублей. Были устроены источники пожарного водоснабжения (пожарные водоемы) в п.Рогалево, п.Калининск, средства использованы в сумме 64,97 тыс.рублей. На создание защитных минерализованных полос в городе Кедровом и вдоль дорог общего пользования  было использовано 134,272 тыс.рублей.  В средней общеобразовательной школе были установлены 13 дверных блока на лестничных площадках между этажами, средства местного бюджета использованы в сумме 245,448 тыс.рублей.

Эффективность реализации Программы не рассчитана в связи с отсутствием целевых индикаторов. Программа принята Решением Думы города Кедрового, необходимо нормативно-правовой акт привести в соответствие: утвердить Программу постановлением, разработать новую редакцию на 2012-2014 годы. Ожидаемые результаты должны быть выражены в количественных показателях.

2. «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образовании «Город Кедровый» на 2011-2015 годы»

В 2011 году Программа не работала, отсутствовали молодые семьи, признанные претендентами на участие в настоящей Программе.

Отсутствуют индикаторы целей и задач.

3. «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2015 годы»

Мероприятия данной программы предусмотрены на 2011 год в сумме 1467,5 тыс.рублей. Решением Думы были выделены плановые ассигнования 621,8 тыс.рублей.  Средства освоены в полном объеме, в том числе на приобретение спортивного оборудования в тренажерный зал – 80 тыс.рублей; строительство универсальной спортивной площадки в г.Кедровом – 295,8 тыс.рублей; проведение массовых спортивных мероприятий -246,0 тыс.рублей. В областных зимних сельских спортивных играх «Снежные узоры» участие приняли 6 человек, одному из которых присвоен третий спортивных разряд по рыболовству. Участниками областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех» стали 8 человек. В зональных спортивных играх по волейболу было привлечено 16 участников. Женская сборная заняла 4 место, мужская -5. Команды участвовали также  в зональных спортивных играх по футболу и баскетболу. В турнире по волейболу «Северная звезда» с.Подгорное приняли участие 7 человек. Оснащен спортивным инвентарем пункт проката, приобретено 27 пар лыж и 10 пар коньков. Своевременно была  проведена заливка и покраска катков в с.Пудино и г.Кедровом.

Отсутствуют  количественные показатели в разделе 1 Программы, раздел 6 исключить, дополнив раздел 1 «Ожидаемые результаты». Отсутствует прогноз ожидаемых результатов (количественные показатели), индикаторы целей и задач.

4. «Программа развития системы образования в муниципальном образовании «Город Кедровый» на 2009-2011 годы»

Распределение объемов финансирования Программы по источникам использования средств на 2011 год: 765,0 тыс.рублей – средства местного бюджета, 552,0 тыс.рублей – средства областного бюджета, 100,0 тыс.рублей – внебюджетные и спонсорские средства. На 2011 год по данной Программе было выделено 294,0 тыс.рублей. Плановые ассигнования использованы в полном объеме на следующие мероприятия: фестиваль «Новая цивилизация» - 122,7 тыс.рублей, культурно-массовые мероприятия – 147 тыс.рублей, выезд школьников на областные спортивные игры по баскетболу в с.Маркелово Шегарского района Томской области – 24,3 тыс.рублей.

Эффективность реализации Программы не рассчитана в связи с отсутствием целевых индикаторов.

5. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2013 годы»

Программой были предусмотрены мероприятия на сумму 61,0 тыс.рублей, в том числе за счет местного бюджета - 41,0 тыс.рублей, областного бюджета – 15,0 тыс.рублей, внебюджетных источников – 5,0 тыс.рублей.  Плановые ассигнования местного бюджета на 2011 года были утверждены в сумме 59,0 тыс.рублей. В целях приведения дорожное хозяйство в нормативное состояние все средства направлены на установку дорожных знаков и дорожных ограждений. Денежные средства были освоены в полном объеме.

Эффективность реализации Программы не рассчитана в связи с отсутствием целевых индикаторов. Программу доработать в соответствии с Порядком разработки, принятия и утверждения долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением администрации города Кедрового.

6. «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2010-2012 годы»

В Программе предусмотрены мероприятия, требующие финансирования на 2011 год  в сумме 120 тыс.рублей. В течение года 2 раза объявлялись конкурсы предпринимательских проектов. Второй конкурс был признан состоявшимся, однако победитель отказался от муниципальной поддержки. Средства не использованы. Кроме того, 500 тыс.рублей областного бюджета были тоже не использованы, подлежат возврату. Ежемесячно проводится мониторинг цен на товары первой необходимости, всего проведено 16 мониторингов. В течение года организовано 2 встречи. Одному предпринимателю оказана практическая помощь в подборе деловых партнеров ив осуществлении прямых контактов. Конкурс «Предприниматель года» не проводился. Одно торжественное мероприятие, из двух запланированных, проведено в мае, посвященное Дню российского предпринимательства. Для торговли на земельном участке, отведенном для универсальной ярмарки, выдано 6 разрешений на право торговли. Один субъект малого предпринимательства, начавший свою деятельность первый год, получил муниципальную помощь (снижение арендной платы за землю).

Эффективность реализации Программы не рассчитана в связи с отсутствием целевых индикаторов. Необходимо привести Программу в соответствии с действующим законодательством, утвердить постановлением администрации города Кедрового, разработать новую редакцию на период 2012-2014 годы.

7. «Развитие личных подсобных  хозяйств муниципального образования «Город Кедровый» в 2011-2013 годах»

Потребность в финансовых средствах  на 2011 год удовлетворена в полном объеме в сумме 275,575 тыс.рублей, в том числе средства местного бюджета – 268,8, областного бюджета – 6,795 тыс.рублей. С целью реализации данной Программы разработан один нормативно-правовой акт из трех планируемых. В виду отсутствия Положения о проведении конкурса на лучшее ЛПХ конкурс не проводился. За счет средств областного бюджета осуществлялось субсидирование  процентной ставки по кредитам – 6,795 тыс.рублей. Приобретены грубые корма для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство – 90 человек (3 тюка на 1 голову коровы). Проведена  одна ярмарка по продаже зерновых культур. 6 человек смогли получить частичное возмещение расходов по приобретению коров. Были организованы межмуниципальные сельскохозяйственные ярмарки – 3.

Эффективность реализации Программы не рассчитана в связи с отсутствием целевых индикаторов.

8. «Развитие информационного общества на 2011-2013 годы»

Планируемый объем финансирования на 2011 год Программой предусмотрено 923,116 тыс.рублей. Плановые ассигнования выделены в сумме 423,5 тыс.рублей, из которых 2,66 тыс.рублей было направлено на сопровождение сайта администрации города Кедрового, 77,16 тыс.рублей – на приобретение компьютерной техники взамен вышедшей из строя, 343,65 тыс.рублей – на приобретение и установку программ.

Эффективность реализации Программы не рассчитана в связи с отсутствием целевых индикаторов.

9. «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2011-2013 годах»

За счет средств местного бюджета приобретено и установлено 4 камеры видеонаблюдения на объектах жизнеобеспечения города (газовая котельная). Средства использованы в сумме 98,5 тыс.рублей.

Эффективность реализации Программы не рассчитана в связи с отсутствием целевых индикаторов. Отсутствуют разделы Программы: описание исходного состояния, таблица индикаторов целей и задач, количественные и качественные показатели.

10. «Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования «Город Кедровый» на 2010-2012 годы».

Из предусмотренных мероприятий  в 2011 году на сумму 290 тыс.рублей профинансировано 278,0 тыс.рублей.

Эффективность реализации Программы не рассчитана в связи с отсутствием целевых индикаторов.

С целью приведения в нормативное состояние объектов социальной сферы и муниципального жилищного фонда, проведения благоустроительных работ необходимо разработать и принять следующие долгосрочные целевые  программы:

1. «Комплексное благоустройство муниципального образование «Город Кедровый» на 2012-2014 годы».

2. «Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы».

3. «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда  муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы».

4. «Молодежь муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы» (включая мероприятия патриотического воспитания».