АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   КЕДРОВОГО

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 23 мая 2013 года |  | № 186 |
| --- | --- | --- |

##### Томская область

г.Кедровый

Об утверждении отчета об исполнении  мероприятий и финансовых показателей, оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2011-2013 годах» за 2012 год»

# В целях реализации постановления администрации города Кедрового от 03.06.2011 года №226 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Кедровый», в дополнение к распоряжению администрации города Кедрового от 11.02.2013 №51 «Об утверждении отчета об исполнении мероприятий и финансовых  показателей, оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Кедровый» за 2012 год»

1. Утвердить отчет об исполнении мероприятий и финансовых  показателей, оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2011-2013 годах» за 2012 год» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «В краю кедровом» и разместить на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.kedradm.tomsk.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о.заместителя Мэра по социальной политике и управлению делами Кислицкую Н.И.

И.о.мэра				                 	        			              И.В.Назаров

Прило

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий долгосрочной целевой программы

«Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2011-2013 годах»

по состоянию на 1 января 2013 года

| NN пп | Наименование мероприятий | Индикатор целей и задач целевой программы | Ед. изм. | Объем работ |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | Отношение фактически достигнутых величин индикаторов к запланированным значениям индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Утверждено всего | Освоено всего |  |

| 1. | Ежегодное проведение мониторинга масштабов распространения и незаконного потребления наркотиков и алкоголя на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Количество мониторингов | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 В 2011 году мониторинг проводился специалистами из г. Томска, за 2012 год и 1 квартал 2013 года информацию рассматривали на заседании КДН и ЗП № 6 от 29.04.2013 года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Выработка предложений направленных на ликвидацию причин и условий, порождающих наркотизацию населения и преступность, связанную с наркотиками | Количество предложений | шт. | 5 | 5 | 0 | 0 | 1,0 Предложения внесены в комплексный план по снижению преступности и правонарушений в МО «Город Кедровый» на 2012 год |
| 3. | Реализация проекта «Автобус профилактики» для проведения выездных профилактических мероприятий на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Количество выездных мероприятий, проведенных «Автобусом профилактики» | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Проведение ежегодной областной антинаркотической акции «Родительский урок», направленной на повышение информационного уровня родителей в вопросах наркопрофилактики и вовлечение их в процесс профилактической работы со своими детьми | Количество мероприятий | шт. | 11 | 11 | 0 | 0 | 1,0 Проведены мероприятия в образовательных учреждениях в рамках областной антинаркотической акции «Родительский урок» |
| 5. | Проведение оперативно правовых мероприятий в отношении содержателей наркопритонов и лиц, сбывающих наркотики в розницу | Количество наркопритонов Количество лиц, сбывающих наркотики в розницу Количество мероприятий (ПП № 14) | шт. чел. шт. | 0 0 8 | 0 0 8 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1,0 1,0 1,0 |
| 6. | Реализация мероприятий по пресечению торговли наркотиками, улучшению взаимодействия правоохранительных органов с населением в рамках акции «Где торгуют смертью?», «Горячая линия наркоконтроля» | Количество мероприятий | шт. | 8 | 8 | 0 | 0 | 1,0 Мероприятия по пресечению торговли наркотиками, улучшению взаимодействия правоохранительных органов с населением проведены ПП № 14) |
| 7. | Участие в проведение на территории муниципального образования заочной дистанционной викторины среди обучающихся «За здоровый образ жизни» | Количество детей, участников викторины | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Викторина платная, в 2012 году среди учащихся образовательных учреждений не было желающих участвовать в викторине |
| 8. | Участие в проведении областного смотра – конкурса деятельности оздоровительных лагерей «Летний лагерь – территория здоровья» |  | Не измеряется | - | - | - | - | 0 В 2011 году 1 место в областном смотре – конкурсе деятельности оздоровительных лагерей «Летний лагерь – территория здоровья» (Отдел образования) В 2012 году заявку на участие в конкурсе не подавали. |
| 9. | Развитие и поддержка волонтёрского молодёжного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый». Проведение тренингов бесед, круглых столов. Приобретение и распространение материалов по профилактике преступлений и иных правонарушений | Количество распространенных материалов | шт. | 450 | 450 | 0 | 0 | 1,0 По профилактике преступлений и правонарушений в СОШ среди детей, учителей, родителей были распространены: - листовки (против наркотиков, пива, курения 4х50 шт.=200 шт.); -буклет «Это должен знать каждый» 50 шт.; - раздаточный материал «Права и обязанности родителей» 200 шт. Печатная продукция предоставлена и профинансирована Департаментом семьи и детей г. Томска |
| 10. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | Количество н/л | чел. | 7 | 4+3 (КДН+ВШУ) | 0 | 0 | 1,0 7 человек, состоящих на учете в ОВД, КДНиЗП временно трудоустроенны через ОГКУ «Центр занятости населения» г.Кедрового финансирование производилось по программе «Молодежь муниципального образования «Город Кедровый на 2012-2013 годы» |
| 11. | Разработка и создание необходимых условий стимулирующего характера для граждан, работников организаций муниципального образования «Город Кедровый», принимающих активное участие в общественной правоохранительной деятельности | Количество активных участников ОПД | чел. | 6 | 0 | 6,0 | 0 | 0 |
| 12. | Рейды по проверке занятости подростков во внеурочное время, посещение несовершеннолетними спортивных и иных секций | Количество рейдов | шт. | 14 | 14 (11 КДН + 3 ПДН) | 0 | 0 | 1,0 Проведено межведомственных рейдов – 11; рейдов ПДН - 3 |
| 13. | Проведение дней профилактики в общеобразовательных учреждениях на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Количество проведенных: - мероприятий - лекций - бесед | шт. | 49 18 17 | 49 18 17 | 0 | 0 | 1,0 Мероприятия проводились в общеобразовательных школах |
| 14. | Проведение комплексных мероприятий по выявлению иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно пребывающих и проживающих на территории муниципального образования «Город Кедровый» занимающихся противоправной деятельностью. Принятие мер по привлечению к административной ответственности граждан и лиц без гражданства, а также выдворению их с территории Российской Федерации | Количество граждан, привлеченных к административной ответственности (ПП № 14) | чел. | 0 | 3 | 0 | 0 | 1,0 |
| 15. | Проведение оперативно- профилактических мероприятий по пресечению фактов продажи несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции | Количество рейдов | шт. | 4 | 4 | 0 | 0 | 1,0 Межведомственные рейды (КДНиЗП+ПП № 14- 1рейд, Прокуратура г.Кедрового+ПП № 14 – 1 рейд); ПДН ПП № 14 – 2 рейда |
| 16. | Проведение профилактических мероприятий в молодежной среде в целях недопущения формирования настроения ксенофобии, проявлений агрессий в отношении мигрантов и учащихся общеобразовательных учреждений, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья. Проведение разъяснительной работы об ответственности за осуществление экстримистской деятельности и принадлежность к экстримистским организациям | Количество профилактических мероприятий | шт. | 5 | 5 | 0 | 0 | 1,0 Мероприятия проводились в рамках ежегодного городского фестиваля «Единство непохожих в ноябре 2012 года) |
| 17. | Формирование заказа муниципальным образованием на подготовку профессиональных наркологов для работы в образовательных учреждениях в целях увеличения количества специалистов системы образования, принимающих участие в реализации профилактических мероприятий | Количество наркологов на базе МБУЗ МСЧ г. Кедрового | чел. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 18. | Проведение комплексной информационно-просветительской кампании по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (публикации в СМИ, буклеты) | Количество публикаций | шт. | 22 | 22 | 0 | 0 | 1,0 |
| 19. | Проведение среди учащихся общеобразовательных учреждений разъяснительной работы об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений экстремистской направленности | Количество тематических выступлений (экстремизм) | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,0 Проводились тематические выступления в рамках Дней профилактики по общеобразовательным школам |
| 20. | Разработка и обеспечение выпуска печатной продукции, направленной на профилактику преступлений и иных правонарушений | Количество печатной продукции | шт. | 130 | 130 | 0 | 0 | 1,0 Печатная продукция, направленная на профилактику преступлений и иных правонарушений: - буклет «Как жить, кем и каким быть» 30 штук, декабрь; - памятка по суициду для учителя 50 штук, апрель; - памятка по суициду для родителей 50 штук апрель Финансирование печатной продукции производилось со сметы МБОУ Пудинская СОШ (цветная бумага, ксерокс) |
| 21. | Оказание консультативной помощи родителям по вопросам ответственности за совершение противоправных деяний, в том числе по линии наркомании. Участие в общешкольных родительских собраниях с привлечением представителей органов системы профилактики | Количество выступлений на общешкольных родительских собраниях | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,0 Выступления инспектора ПДН ПП №14) |
| 22. | Проводить регулярные проверки объектов жизнедеятельности, зданий органов власти, здравоохранения, учебных заведений, учреждений и объектов культуры и спорта, жилых многоквартирных домов на предмет их технической укреплённости, пожарной безопасности, а также состояния инженерных коммуникаций, подвальных, чердачных и подсобных помещений. | Количество проверок | шт. | 4 | 4 | 0 | 0 | 1,0 Были проведены проверки: (август- образовательные учреждения; сентябрь- объекты социальной сферы по подготовке к зиме; октябрь- жилищный фонд; март- объекты социальной сферы) |
| 23. | Организовать целенаправленную разъяснительную работу в учебных заведениях об уголовной и административной ответственности за националистические и иные экстремистские проявления | Количество уроков ОБЖ | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,0 Уроки проведены на базе общеобразовательных школ. |
| 24. | Организовать консультативные встречи с руководителями органов государственной власти (прокуратура, полиция), для выработки совместных решений по недопущению в их действиях проявления различных форм экстремизма, своевременного получения информации и установление лиц, вынашивающих экстремистские замыслы | Количество консультативных встреч (прокуратура, полиция) | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 25. | Разработка и реализация оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и пресечению нарушений конституционных прав и гарантий граждан в период подготовки и проведения выборов различного уровня, по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении общественно политических и культурно-зрелищных мероприятий | Количество реализованных профилактических мероприятий при проведении общественно-политических и культурно-зрелищных мероприятий | шт. | 10 | 10 | 0 | 0 | 1,0 |
| 26. | Проведение учебных тренировок в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Кедровый» по теме: «Действие при угрозе возникновения террористического акта в школе, учреждении, организации» | Количество учебных тренировок | шт. | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,0 Проведены тренировки в общеобразовательных школах и учреждении здравоохранения |
| 27. | Обеспечить информирование населения через средства массовой информации (газета «В краю кедровом», официальный сайт Администрации города Кедрового) о повышении бдительности и действиях при угрозе возникновения террористических актов, а также чрезвычайных ситуаций по месту их проживания и на объектах с массовым пребыванием людей | Количество информаций: - в газете; - на сайте | шт. шт. | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1,0 1,0 |
| 28. | Обеспечить охрану газовой котельной города Кедрового системой видеонаблюдения |  | - | - | - | - | - | Не учитывается Охрана газовой котельной города Кедрового обеспечена системой видеонаблюдения в 2011 году |
| 29. | Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах | Количество информационных стендов | шт. | 9 | 9 | 0 | 0 | 1,0 Оформлены стенды в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, здравоохранения, администрации |
| 30. | Информировать граждан о наличии в муниципальном образовании «Город Кедровый» телефонных линий для сообщения фактов террористической и экстремистской деятельности | Количество информаций для населения через газету «В краю кедровом» | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 31. | Межрайонная молодежная акция по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения «Мы — здоровое поколение» | Количество участников акции | чел. | 30 | 30 | 6,0 | 6,0 | 1,0 Проводилась в рамках фестиваля «Единство непохожих», финансирование (6,0 тыс. руб.) производилось по программе «Молодежь муниципального образования «Город Кедровый на 2012-2013 годы» |
| 32. | Оснащение кабинетов медицинского освидетельствования средствами диагностики опьянения лиц, управляющих транспортными средствами | Количество диагностических приборов | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 На базе кабинета скорой медпомощи в МБУЗ МСЧ имеется алкотестер, для медицинского освидетельствования на предмет алкогольного и наркотического опьянения. Тест-полоски приобретаются на средства МСЧ) |
| 33. | Оснащение современной компьютерной техникой сотрудников полиции общественной безопасности для организации доступа к информационным ресурсам УВД по Томской области |  | % | 100% | 100% | 0 | 0 | 1,0 Сотрудники полиции общественной безопасности оснащены современной компьютерной техникой для организации доступа к информационным ресурсам УМВД России по Томской области на 100% на средства своего ведомства |
|  | Итого по Программе: |  | Х | Х | Х | 6,0 | 0 | Мероприятия по программе за 2012 год проводились за счет средств участников программы .Р=0,88<1 количество баллов 0. |

| Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ за 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Сводный коэффициент результативности |  |  | Коэффициент эффективности механизма реализации программы |  |  | Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств |  |  | Коэффициент качества контроля |  |  | Коэффициент достижения цели |  |  | Общий коэффициент | Рейтинг эффективности реализации | Оценка эффективности |
|  | Весовой коэффициент | Количество баллов | Итого | Весовой коэффициент | Количество баллов | Итого | Весовой коэффициент | Количество баллов | Итого | Весовой коэффициент | Количество баллов | Итого | Весовой коэффициент | Количество баллов | Итого |  |  |  |
| «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2011-2013 годах" | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 3 | 0,6 | 0,15 |  | * | 0,10 | 3 | 0,3 | 0,35 | 3 | 1,05 | 0,5 | - | Неэффективная ** |

* данный коэффициент не рассчитан в виду отсутствия информации об освоенных средствах, привлеченных из  внебюджетных источников и 
бюджетов других уровней

** оценка произведена без учета коэффициента эффективности вложения бюджетных средств