АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕДРОВОГО

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 17 июля 2013 |  | №261 |
| --- | --- | --- |

##### Томская область

г.Кедровый

Об утверждении отчета об исполнении мероприятий и финансовых показателей долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Кедровый» за 1 полугодие 2013 года

# В целях реализации постановления администрации города Кедрового от 03.06.2011 года №226 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

1.Утвердить отчет об исполнении мероприятий и финансовых показателей долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Кедровый» за 1 полугодие 2013 года, согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «В краю кедровом» и разместить на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.kedradm.tomsk.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра города Кедрового Назарова И.В. и заместителя мэра по социальной политике и управлению делами Кислицкую Н.И.

Мэр												Л.С.Зварич

Приложение к распоряжению

администрации города Кедрового

№ 261 от 17 июля_2013

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

по состоянию на 1 июля 2013 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Индикатор целей и задач целевой программы | Ед. изм. | Объем работ |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Утверждено всего | Освоено всего |  |
| 1. | «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание противопожарных разрывов (их обновление) Мероприятие, исключающее возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов (опашка) | Количество созданных (обновленных) разрывов Количество опаханных населенных пунктов | шт. шт. | 2 4 | 0 0 | 80 | 0 | По решению Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Кедровый» от 27.06.2013 года срок исполнения перенесен на сентябрь 2013 года. |
| 2. | Внедрение на действующих объектах социальной сферы современных автоматических систем обнаружения пожаров -МБОУ Пудинская СОШ, -МУ «Кедровская централизованная библиотечная система», -офис МУ «Культура» | Количество объектов | шт. | 1 | 0 | 89,35 | 0 | Исполнение мероприятия в 4 квартале 2013 года |
| 3. | Создание добровольной пожарной дружины - обеспечение ДПД мотопомпой | Количество созданных ДПД | шт. | 1 | 1 | 41,431 | 40,29 |  |
| 4. | Замена ввода электропроводки в муниципальные жилые дома сельских населенных пунктов | Количество объектов | шт. | 40 | 0 | 80 | 0 | Исполнение мероприятия в 3 квартале 2013 года |
| 5. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий: -МБДОУ детский №1 «Родничок» -МБОУ Пудинская СОШ | Количество объектов | шт. | 1 | 0 | 18 | 0 | Исполнение мероприятия в 3 квартале 2013 года |
| 6. | Обслуживание пожарной сигнализации: -Администрация города Кедрового | Количество обслуживаний | шт. | 12 | 6 | 48 | 20 |  |
| 7. | Поощрение добровольных пожарных | Количество поощренных человек | шт. | 10 | 0 | 5 | 0 | Исполнение мероприятия в 4 квартале 2013 года |
| 8. | Монтаж пожарной сигнализации: -гостиница г.Кедрового | Количество объектов | шт. | 1 | 1 | 73,90 | 29,661 |  |
| 9. | Информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, обучение основам безопасного поведения людей при пожаре. | Количество опубликованных статей | шт. | 6 | 4 | 0 | 0 |  |
| 10. | Обучение детей мерам пожарной безопасности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных учреждениях | Количество проведенных семинаров | шт. | 3 | 1 | 0 | 0 |  |
| 11. | Организация работы по предупреждению пожаров в организациях всех форм собственности - проведение тренировок, - контрольные мероприятия | Количество тренировок Количество проверок | шт. шт. | 40 6 | 19 4 | 0 0 | 0 0 |  |
|  | ИТОГО по Программе: |  |  |  |  | 435,681 | 89,951 |  |
| 2. | «Ремонт и реконструкция объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2013 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Текущий ремонт объектов социальной сферы | Количество отремонтированных объектов | шт. | 5 | 0 | 2266,65 | 562,12 |  |
| 13. | Текущий ремонт объектов муниципальной собственности | Количество отремонтированных объектов | шт. | 3 | 0 | 591,88 | 0 |  |
| 14. | Текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры | Количество отремонтированных объектов | шт. | 2 | 0 | 700 | 0 |  |
|  | ИТОГО по Программе: |  |  |  |  | 3558,53 | 562,12 |  |
| 3. | «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Количество семей, признанных претендентами на участие в программе | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16. |  | Количество семей, признанных претендентами на участие в программе и купившие жилые помещения | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по Программе: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 4. | «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Укрепление и ремонт стен | Площадь отремонтированной стены | кв.м. | 22 | 12 | 147,87 | 85,74 |  |
| 18. | Замена венцов | Длина замененных венцов | м. | 20 | 20 | 70 | 70 |  |
| 19. | Ремонт перекрытия | Площадь отремонтированного перекрытия | кв.м. | 4 | 0 | 70 | 0 |  |
| 20. | Перекладка печей | Количество печей | шт. | 3 | 0 | 48 | 0 |  |
| 21. | Замена дверного блока | Количество блоков | шт. | 1 | 0 | 10 | 0 |  |
| 22. | Замена электропроводки | Длина замененной проводки | м. | 30 | 0 | 25 | 0 |  |
| 23. | Устройство веранды | Площадь веранды | кв.м. | 12 | 0 | 27,754 | 0 |  |
| 24. | Смена оконных блоков | Количество блоков | шт. | 3 | 0 | 38 | 0 |  |
| 25. | Ремонт крыши | Площадь крыши | кв.м. | 20 | 0 | 130 | 0 |  |
| 26. | Устройство крыльца | Площадь крыльца | кв.м. | 12 | 0 | 0 | 0 |  |
| 27. | Ремонт пола | Площадь пола | кв.м. | 43 | 0 | 79,29 | 0 |  |
| 28. | Компенсация затрат на расходные материалы | Количество муниципальных домов и квартир | шт. | 4 | 2 | 100 | 35,1 |  |
|  | ИТОГО по Программе: |  |  |  |  | 745,914 | 190,84 |  |
| 5. | «Комплексное благоустройство муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Уличное освещение | Коммунальные услуги Содержание объектов уличного освещения | тыс.квт.ч. км. | 28,8 28,08 |  | 454,90 109 | 33,85 40,983 |  |
| 30. | Озеленение | Содержание клумб и цветников Мероприятии по озеленению | кв.м. га | 1500 2,9 | 2,9 | 120,8 1 | 13,64 1 |  |
| 31. | Благоустройство | Транспортные услуги Мероприятия по благоустройству Содержание и ремонт объектов благоустройства | Кол-во | 5 5 4 | 3 2 2 | 25,5 153,4 616,88 | 18,65 61,38 203,54 |  |
| 32. | Содержание мест захоронений | Площадь | га | 4,25 | 0 | 70,90 | 0 |  |
| 33. | Полигоны бытовых отходов | Содержание полигонов | га | 6,30 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  | 1552,38 | 373,043 |  |
| 6. | «Молодежь муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Организация работы с молодыми семьями | Количество семей | шт. | 7 | 9 | 10 | 8 |  |
| 35. | Мероприятия, проводимые в лагерях дневного пребывания г.Кедрового и с.Пудино | Количество детей | чел. | 60 | 32 | 2 | 1 |  |
| 36. | Проведение праздника «День молодежи» | Количество участников | чел. | 150 | 360 | 10 | 10 |  |
| 37. | Участие в областных мероприятиях «Арт-парад», «Информпоток», «Лидерство», «Зворыкинский проект» | Количество участников | чел. | 9 | 2 | 16,5 | 5,4 |  |
| 38. | Областной конкурс работающей молодежи «МЫ – молодые!» | Занятое место | Рейтинг | 0,3-0,5 |  | 14 | 0 |  |
| 39. | Участие в областных конкурсах молодых семей | Занятое место | Рейтинг | 0,3-0,5 |  | 10 | 0 |  |
| 40. | Проведение социально-значимых молодежных акций (по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, СПИДа) | Количество участников акций | чел. | 150 | 120 | 2 | 0,5 |  |
| 41. | Организация «Молодежного парламента» | Количество мероприятий |  | 4 |  | 5 | 0 |  |
| 42. | Участие в организации и проведении городского фестиваля молодежных инициатив «Новое поколение» | Количество участников фестиваля | чел. |  |  | 3 | 0 |  |
| 43. | Участие и организация мероприятий, посвященных календарным праздникам (День России, День народного единства, международный женский День, День победы, День защитника Отечества и т. д.) | Количество участников | чел. | 250 | 72 | 20,3 | 2,5 |  |
| 44. | Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей | Количество участников | чел. | 30 | 120 | 3 | 3 |  |
| 45. | Организация и проведение торжественных проводов граждан, призванных на военную службу | Количество участников | чел. | 25 |  | 5 | 0 |  |
| 46. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню матери | Количество участников | чел. | 30 |  | 5 | 0 |  |
| 47. | Организация и проведение походов (знакомство подростков с историей родного края) | Количество участников | чел. | 30 |  | 2 | 0 |  |
| 48. | Участие в организации и проведении конкурса смотра строя и песен | Количество участников | чел. | 45 |  | 3 | 0 |  |
| 49. | Участие в организация и проведение фестиваля «Единство непохожих» | Количество участников | чел. | 60 |  | 3 | 0 |  |
| 50. | Выставка-беседа о выборе профессии «Твой выбор» | Количество участников | чел. | 25 |  | 2 | 0 |  |
| 51. | Трудоустройство подростков в каникулярное время | Количество участников | чел. | 140 |  | 46,197 350,0 | 13,496 227,486 | МУ «Кедровская централизованная библиотечная система» Отдел образования |
| 52. | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  |  | 14 | 8 |  |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  | 526, 0 | 279,382 |  |
| 7. | «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый» |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Организация рабочего места тренера по общей физической подготовке | Количество оборудования | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 54. | КПК для работников в сфере ФК и С | Количество человек | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 55. | Информационно-просветительская деятельность | Количество печатной продукции | шт. | 12 | 0 | 0 | 0 |  |
| 56. | Проведение городских спортивно-массовых мероприятий | Количество мероприятий, количество участников | шт. чел. | 12 450 | 13 500 | 45 | 30 |  |
| 57. | Проведение спартакиады трудящихся | Количество участников | чел. | 180 | 142 | 37,3 | 29,3 |  |
| 58. | Участие в областных спортивных играх «Снежные узоры» | Количество участий | шт. | 1 | 1 | 10 | 0 |  |
| 59. | Участие в областных «Стадион для всех» | Количество участий | шт. | 1 | 1 | 5,6 | 0 |  |
| 60. | Участие в зональных спортивных играх | Количество участий | шт. | 3 | 1 | 13 | 13,0 |  |
| 61. | Приобретение спортивного инвентаря | Приобретение спортивной формы | компл. | 8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 62. | Приобретение ГСМ для снегоуборочной машины и газонокосилки | Количество объектов Количество литров | шт. л. | 4 100 | 4 94 | 6,9 | 2,9 |  |
| 63. | Строительство и ремонт спортивных сооружений | Количество объектов | шт. | 2 | 0 | 50 | 0 |  |
| 64. | Оплата труда по договорам ГПХ | Количество работников | чел. |  | 19 | 171,5 | 52,1 |  |
| 65. | Оплата ГСМ автотранспорта администрации города Кедровый |  |  |  |  | 10 | 3,6 |  |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  | 349,3 | 130,9 |  |
| 8. | «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2013 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Проведение массовых мероприятий с детьми: беседа-викторина, конкурсы | Количество проведенных мероприятий | шт. | 9 | 0 | 2 | 0 |  |
| 67. | Обустройство площадки для организации работы с детьми по безопасности дорожного движения | Количество площадок | шт. | 1 | 1 | 45 | 0 |  |
| 68. | Издание печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения для дошкольных и общеобразовательных учреждений | Кол-во продукции | шт. | 300 | 0 | 4 | 0 |  |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  | 51 | 0 |  |
| 9. | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на период 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Функционирование Координационного Совета по развитию предпринимательства | Количество заседаний | шт. | 4 | 1 | 0 | 0 |  |
| 70. | Организация и проведение семинаров, консультаций, «круглых столов» | Количество встреч | шт. | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
| 71. | Организация и проведение муниципального конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт» | Количество конкурсов Количество победителей Количество рабочих мест | шт. | 1 1 2 | 0 0 0 | 15 | 0 |  |
| 72. | Организация и проведение муниципального конкурса предпринимательских проектов «Достойный бизнес» | Количество конкурсов Количество победителей Количество рабочих мест | шт. | 1 1 1 | 0 0 0 | 89,009 | 0 |  |
| 73. | Участие в ежегодных областных выставках-ярмарках | Количество предпринимателей | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 74. | Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательства | Наличие инфраструктуры поддержки | шт. | да | нет | 0 | 0 |  |
| 75. | Предоставление муниципальной помощи поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности | Кол-во ИП | ед. | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 76. | Организация и проведение ежегодных конкурсов «Новогоднее оформление», «Хлебная ярмарка» | Количество конкурсов | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  | 104,009 | 0 |  |
| 10. | «Развитие личных подсобных хозяйств муниципального образования «Город Кедровый» в 2011-2013 годах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Разработка НПА | Удельный вес разработанных НПА к запланированным | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 78. | Широкое информирование населения о муниципальной поддержке развития сельскохозяйственного производства в ЛПХ | Количество публикаций | шт. | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
| 79. | Содействие в субсидировании из областного и федерального бюджетов процентной ставки по привлеченных ЛПХ | Количество граждан, получивших субсидирование | чел. | 1 | 0 | 1,9 | 0 |  |
| 80. | Организация межмуниципальных сельскохозяйственных ярмарок | Количество проведенных ярмарок | шт. | 4 | 3 | 0 | 0 |  |
| 81. | Возмещение части расходов на приобретение коров и нетелей | Количество граждан, получивших возмещение Общее количество коров | чел. гол. | 7 93 | 2 92 | 90 | 22,5 |  |
| 82. | Содержание и обустройство сельскохозяйственных ярмарок: - содержание ярмарки во 2 мкр., - приобретение палаток, столов и лавок | Количество разрешений Количество приобретенных палаток | шт. шт. | 15 20 | 8 0 | 10 | 0 |  |
| 83. | Оплата транспортных расходов при проведении ветеринарным врачом плановых мероприятий | Доля проведенных мероприятий от числа запланированных | % | 100 | 25 | 12,857 | 4,2 |  |
| 84. | Организация доставки кормов (сена, зерна, отрубей) | Количество привезенных кормов | тн. | 30 | 28 | 120 | 108 |  |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  | 234,757 в т.ч. 1,9 ОБ | 134,7 |  |
| 11. | Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2013 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Размещение информации в газете «В краю кедровом» | Количество публикаций в СМИ (количество информационных сообщений) | шт. | 90 | 77 | - | - |  |
| 86. | Поддержка и развитие Интернет-сайта органов местного самоуправления | Количество посетителей сайта | не измеряется | - | - | - | - |  |
| 87. | Публикации в областных СМИ, выступления на радио, телевидении | Количество публикаций в СМИ и выступлений на радио, телевидении | шт. | 4 | 4 | 9 | 5,9 |  |
| 88. | Оказание поддержки общественным организациям и другим некоммерческим объединениям граждан по проведению социально - значимых мероприятий | Количество мероприятий | шт. | 9 | - | - | - |  |
| 89. | Оказание поддержки общественным организациям и другим некоммерческим объединениям граждан по подписки на периодические издания | Количество наименований периодических изданий | экз. | 8 | 1 | 45,0 | 25,0 |  |
| 90. | Организация и проведение публичных слушаний | Количество публичных слушаний | шт. | 16 | 8 | - | - |  |
| 91. | Организация и проведение встреч с населением | Количество встреч с населением | шт. | 14 | 17 | - | - |  |
| 92. | Организационно-техническое обеспечение мероприятий Координационного совета по делам инвалидов | Наличие Координационного совета по делам инвалидов в муниципальном образовании «Город Кедровый» | шт. | 1 | 0 | - | - |  |
| 93. | Грант Мэра города Кедрового для медалистов, победителей и призеров районных олимпиад школьников | Количество медалистов, победителей и призеров районных олимпиад школьников | чел. | 7 | 6 | 10,0 | 9,0 |  |
| 94. | Проведение мероприятий, посвященных дням воинской славы и памятным датам России, праздничным и памятным дням, социально-значимым событиям, профессиональным праздникам | Количество мероприятий | шт. | 22 | 12 | 66,8 | 74 |  |
| 95. | Мероприятия, посвященные юбилейным датам и памятным событиям учреждений, организаций, коллективов, населенных пунктов; юбилейным и значимым событиям в жизни людей | Количество мероприятий | шт. | 8 | 4 | 35,0 | 20,7 |  |
| 96. | Организация и проведение конкурсов, выставок, фестивалей | Количество конкурсов, выставок, фестивалей | шт. | 2 |  | 40,0 | - |  |
| 97. | Приобретение, изготовление печатной и сувенирной продукции (грамоты, книги, открытки, приглашения, буклеты, значки, баннеры и т.д.) | Количество наименований продукции | шт. | 7 |  | 35,0 | 4,3 |  |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  | 234,75 | 138,9 |  |
| 12. | «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2011-2013 годах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Ежегодное проведение мониторинга масштабов распространения и незаконного потребления наркотиков и алкоголя на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Количество мониторингов | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 99. | Выработка предложений направленных на ликвидацию причин и условий, порождающих наркотизацию населения и преступность, связанную с наркотиками | Количество предложений | шт. | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| 100. | Реализация проекта «Автобус профилактики» для проведения выездных профилактических мероприятий на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Количество выездных мероприятий, проведенных «Автобусом профилактики» | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 101. | Проведение ежегодной областной антинаркотической акции «Родительский урок», направленной на повышение информационного уровня родителей в вопросах наркопрофилактики и вовлечение их в процесс профилактической работы со своими детьми | Количество мероприятий | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | Акция будет проведена в 4 квартале 2013 в образовательных учреждениях |
| 102. | Проведение оперативно правовых мероприятий в отношении содержателей наркопритонов и лиц, сбывающих наркотики в розницу | Количество наркопритонов Количество лиц, сбывающих наркотики в розницу Количество мероприятий (ПП № 14) | шт. чел. шт. | 0 0 2 | 0 0 2 | 0 0 0 | 0 0 0 |  |
| 103. | Реализация мероприятий по пресечению торговли наркотиками, улучшению взаимодействия правоохранительных органов с населением в рамках акции «Где торгуют смертью?», «Горячая линия наркоконтроля» | Количество мероприятий | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 104. | Участие в проведение на территории муниципального образования заочной дистанционной викторины среди обучающихся «За здоровый образ жизни» | Количество детей, участников викторины | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 105. | Участие в проведении областного смотра – конкурса деятельности оздоровительных лагерей «Летний лагерь – территория здоровья» |  | Не измеряется | - | - | - | - | В 1 квартале 2013 года заявка не поступала |
| 106. | Развитие и поддержка волонтёрского молодёжного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый». Проведение тренингов бесед, круглых столов. Приобретение и распространение материалов по профилактике преступлений и иных правонарушений | Количество распространенных материалов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 107. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | Количество н/л | чел. | 0 | 0) | 0 | 0 | Данное мероприятие дублируется с Программой «Молодежь МО «города Кедровый» |
| 108. | Разработка и создание необходимых условий стимулирующего характера для граждан, работников организаций муниципального образования «Город Кедровый», принимающих активное участие в общественной правоохранительной деятельности | Количество активных участников ОПД Поощрение | чел. тыс.руб. | 6 10 | 0 0 | 0 10 | 0 0 |  |
| 109. | Рейды по проверке занятости подростков во внеурочное время, посещение несовершеннолетними спортивных и иных секций | Количество рейдов | шт. | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| 110. | Поощрение участников общественной правоохранительной деятельности | Количество средств | тыс.руб. |  |  | 10 | 0 |  |
| 111. | Проведение дней профилактики в общеобразовательных учреждениях на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Количество проведенных: - мероприятий - лекций - бесед | шт. | 14 8 6 | 14 8 6 | 0 | 0 |  |
| 112. | Проведение комплексных мероприятий по выявлению иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно пребывающих и проживающих на территории муниципального образования «Город Кедровый» занимающихся противоправной деятельностью. Принятие мер по привлечению к административной ответственности граждан и лиц без гражданства, а также выдворению их с территории Российской Федерации | Количество граждан, привлеченных к административной ответственности (ПП № 14) | чел. | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| 113. | Проведение оперативно- профилактических мероприятий по пресечению фактов продажи несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции | Количество рейдов | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 114. | Проведение профилактических мероприятий в молодежной среде в целях недопущения формирования настроения ксенофобии, проявлений агрессий в отношении мигрантов и учащихся общеобразовательных учреждений, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья. Проведение разъяснительной работы об ответственности за осуществление экстримистской деятельности и принадлежность к экстримистским организациям | Количество профилактических мероприятий | шт. | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 115. | Формирование заказа муниципальным образованием на подготовку профессиональных наркологов для работы в образовательных учреждениях в целях увеличения количества специалистов системы образования, принимающих участие в реализации профилактических мероприятий | Количество наркологов на базе МБУЗ МСЧ г. Кедрового | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 116. | Проведение комплексной информационно-просветительской кампании по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (публикации в СМИ, буклеты) | Количество публикаций | шт. | 11 | 11 | 0 | 0 |  |
| 117. | Проведение среди учащихся общеобразовательных учреждений разъяснительной работы об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений экстремистской направленности | Количество тематических выступлений (экстремизм) | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 118. | Разработка и обеспечение выпуска печатной продукции, направленной на профилактику преступлений и иных правонарушений | Количество печатной продукции | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 119. | Оказание консультативной помощи родителям по вопросам ответственности за совершение противоправных деяний, в том числе по линии наркомании. Участие в общешкольных родительских собраниях с привлечением представителей органов системы профилактики | Количество выступлений на общешкольных родительских собраниях | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 120. | Проводить регулярные проверки объектов жизнедеятельности, зданий органов власти, здравоохранения, учебных заведений, учреждений и объектов культуры и спорта, жилых многоквартирных домов на предмет их технической укреплённости, пожарной безопасности, а также состояния инженерных коммуникаций, подвальных, чердачных и подсобных помещений. | Количество проверок | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 121. | Организовать целенаправленную разъяснительную работу в учебных заведениях об уголовной и административной ответственности за националистические и иные экстремистские проявления | Количество уроков ОБЖ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 122. | Организовать консультативные встречи с руководителями органов государственной власти (прокуратура, полиция), для выработки совместных решений по недопущению в их действиях проявления различных форм экстремизма, своевременного получения информации и установление лиц, вынашивающих экстремистские замыслы | Количество консультативных встреч (прокуратура, полиция) | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 123. | Разработка и реализация оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и пресечению нарушений конституционных прав и гарантий граждан в период подготовки и проведения выборов различного уровня, по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении общественно политических и культурно-зрелищных мероприятий | Количество реализованных профилактических мероприятий при проведении общественно-политических и культурно-зрелищных мероприятий | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 124. | Проведение учебных тренировок в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Кедровый» по теме: «Действие при угрозе возникновения террористического акта в школе, учреждении, организации» | Количество учебных тренировок | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 125. | Обеспечить информирование населения через средства массовой информации (газета «В краю кедровом», официальный сайт Администрации города Кедрового) о повышении бдительности и действиях при угрозе возникновения террористических актов, а также чрезвычайных ситуаций по месту их проживания и на объектах с массовым пребыванием людей | Количество информаций: - в газете; - на сайте | шт. шт. | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 |  |
| 126. | Обеспечить охрану газовой котельной города Кедрового системой видеонаблюдения |  | - | - | - | - | - |  |
| 127. | Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах | Количество информационных стендов | шт. | 9 | 9 | 0 | 0 |  |
| 128. | Информировать граждан о наличии в муниципальном образовании «Город Кедровый» телефонных линий для сообщения фактов террористической и экстремистской деятельности | Количество информаций для населения через газету «В краю кедровом» | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 129. | Межрайонная молодежная акция по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения «Мы — здоровое поколение» | Количество участников акции | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 130. | Оснащение кабинетов медицинского освидетельствования средствами диагностики опьянения лиц, управляющих транспортными средствами | Количество диагностических приборов | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 131. | Оснащение современной компьютерной техникой сотрудников полиции общественной безопасности для организации доступа к информационным ресурсам УВД по Томской области |  | % | 100% | 100% | 0 | 0 |  |
| 132. | Организация мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли | Количество средств | тыс.руб |  |  | 30 | 0,8 |  |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  | 40 | 0,8 |  |
| 13. | «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании «город Кедровый» на 2013-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. | Установка систем внешнего видеонаблюдения |  |  |  |  | 155 | 46,5 | В 1 полугодии 2013 года прошла частичная оплата работ по установке 8 камер |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  | 40 | 0,8 |  |

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛГОСРОЧНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

за 1 полугодие 2013 года

| КЦСР | Источники и направления расходов | Планируемый объем финансирования целевой программы всего до 01.01.2013 | Освоено на начало текущего финансового года на 01.01.2013 | Планируемый объем финансирования на текущий финансовый год (предусмотрено Программой на 2013 год) | Фактически профинансировано в текущем финансовом году (выделено по Решению Думы на 2013) | Освоено в текущем финансовом году (в 2013 году) | Освоено с начала реализации целевой Программы (гр.3+ гр.6) | Остаток финансирования от планируемого объема финансирования ( гр.2+гр.4 - гр.3. -гр.5) | Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7951100 | «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 454 | 454 | 2455,2 | 435,681 | 89,951 | 543,951 | 2019,519 |  |
|  | Местный бюджет | 454 | 454 | 1929,2 | 435,681 | 89,951 | 543,951 | 1493,519 |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 526 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7950800 | «Ремонт и реконструкция объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2013 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 8595,913 | 5319,13 | 4880,511 | 3558,53 | 562,12 | 5881,25 | 4598,764 |  |
|  | Местный бюджет | 7410,913 | 5319,13 | 4880,511 | 3558,53 | 562,12 | 5881,25 | 3413,764 | профинансированы мероприятия на 01.07.2013 на сумму 928,805 тыс.руб. |
|  | Областной бюджет | 1185 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1185 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7950100 | "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования "Город Кедровый" на 2011-2015 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 255,9 | 153,057 | 217,4 | 0 | 0 | 153,057 | 320,243 |  |
|  | Местный бюджет | 45,9 | 45,9 | 77,6 | 0 | 0 | 45,9 | 77,6 |  |
|  | Областной бюджет | 60 | 45,921 | 77,6 | 0 | 0 | 45,921 | 91,679 |  |
|  | Федеральный бюджет | 150 | 61,236 | 62,2 | 0 | 0 | 61,236 | 150,964 |  |
| 7950600 | "Капитальный ремонт муниципального жилого фонда на 2012-2014 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 673 | 566,678 | 866,88 | 745,914 | 190,844 | 757,522 | 227,288 |  |
|  | Местный бюджет | 673 | 566,678 | 866,88 | 745,914 | 190,844 | 757,522 | 227,288 |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7951900 | «Комплексное благоустройство муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2455,4 | 4920,49 | 3192,78 | 1552,38 | 373,043 | 5293,533 | -824,69 |  |
|  | Местный бюджет | 1896,5 | 2425,49 | 1617,78 | 1552,38 | 373,043 | 2798,533 | -463,59 |  |
|  | Областной бюджет | 558,9 | 2495 | 1575 | 0 | 0 | 2495 | -361,1 | Дополнительно поступали деньги, не внесены изменения в Программу |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7952000 | "Молодежь муниципального образования "Город Кедровый" на 2012-2014 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1051 | 526,063 | 1105,5 | 526 | 279,382 | 805,445 | 1104,437 |  |
|  | Местный бюджет | 457,5 | 414,765 | 825,5 | 526 | 279,382 | 694,147 | 342,235 | профинансированы мероприятия на 01.07.2013 на сумму 401,896 тыс.руб. |
|  | Областной бюджет | 280 | 111,298 | 280 | 0 | 0 | 111,298 | 448,702 |  |
|  | Федеральный бюджет | 313,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,5 |  |
| 7950200 | "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Кедровый" на 2011-2015 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 6895 | 3912,197 | 553,5 | 349,3 | 130,939 | 4043,136 | 3187,003 |  |
|  | Местный бюджет | 5235 | 1545,197 | 473,5 | 349,3 | 130,939 | 1676,136 | 3814,003 |  |
|  | Областной бюджет | 1660 | 2367 | 80 | 0 | 0 | 2367 | -627 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7950500 | "Развитие системы образования муниципального образования "Город Кедровый" на 2012-2014 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 9571,74 | 1901,38 | 6516,7 | 159,9 | 98,34 | 1999,718 | 14027,16 | отчет не сдан |
|  | Местный бюджет | 6202,94 | 1283,88 | 3868,2 | 159,9 | 98,34 | 1382,218 | 8627,36 |  |
|  | Областной бюджет | 3368,8 | 617,5 | 2648,5 | 0 | 0 | 617,5 | 5399,8 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7951100 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2012-2013 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 195 | 144,92 | 66 | 51 | 0 | 144,92 | 65,08 |  |
|  | Местный бюджет | 135 | 99,92 | 51 | 51 | 0 | 99,92 | 35,08 | профинансированы мероприятия на 01.07.2013 на сумму 49 тыс.руб. |
|  | Областной бюджет | 55 | 45 | 15 | 0 | 0 | 45 | 25 |  |
|  | Федеральный бюджет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
|  | Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7951000 | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на период 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 419 | 400 | 460 | 104,009 | 0 | 400 | 374,991 |  |
|  | Местный бюджет | 134 | 115 | 180 | 104,009 | 0 | 115 | 94,991 |  |
|  | Областной бюджет | 285 | 285 | 280 | 0 | 0 | 285 | 280 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7951300 | «Развитие личных подсобных хозяйств муниципального образования «Город Кедровый» в 2011-2013 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 575,575 | 574,565 | 242,657 | 234,8 | 134,95 | 709,51 | 8,867 |  |
|  | Местный бюджет | 568,78 | 567,77 | 232,857 | 232,9 | 134,948 | 702,718 | 0,967 |  |
|  | Областной бюджет | 0,332 | 0,332 | 7,8 | 1,9 | 0 | 0,332 | 5,9 |  |
|  | Федеральный бюджет | 6,463 | 6,463 | 2 | 0 | 0 | 6,463 | 2 |  |
| 7951200 | «Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 13777,5 | 5908,456 | 4155 | 232,9 | 0 | 5908,456 | 11791,144 |  |
|  | Местный бюджет | 13777,5 | 3822,123 | 4155 | 232,9 | 0 | 3822,123 | 13877,477 | отчет не сдан |
|  | Областной бюджет | 0 | 2086,333 | 0 |  | 0 | 2086,333 | -2086,333 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7951600 | «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2011-2013 годах" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 357,75 | 98,5 | 257,75 | 40 | 0,8 | 99,3 | 477 |  |
|  | Местный бюджет | 310 | 98,5 | 210 | 40 | 0,8 | 99,3 | 381,5 |  |
|  | Областной бюджет | 47,75 | 0 | 47,75 | 0 | 0 | 0 | 95,5 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7951800 | «Развитие информационного общества на 2011-2013 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2357,893 | 1028,637 | 2166,118 | 880,065 | 497,677 | 1526,314 | 2615,309 | отчет не сдан |
|  | Местный бюджет | 2357,893 | 1028,637 | 2166,118 | 880,065 | 497,677 | 1526,314 | 2615,309 |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7950900 | «Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2013 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1409,5 | 1397,49 | 318,2 | 240,781 | 138,959 | 1536,449 | 89,429 |  |
|  | Местный бюджет | 1409,5 | 1397,49 | 318,2 | 240,781 | 138,959 | 1536,449 | 89,429 |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |